## 28 agosto al 03 de Sep 35
Maderas Collective reporte de avances de produccion
Fecha 28 de Agosto al 03 Septiembre Semana 35 | [14 empty] | 32.05% | 33% | 34.71% | 36.72% | 34.68% | 35.03% | #DIV/0!
|  |  |  | 2695 |  | 98.75% | 98.53% | 88.12% | 66.8% | 87.5% | 58.6% | 100% | 100% |  | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03
OT | Cliente | Mueble | Especie | Cantidad | Fecha de ingreso a produccion | Selección | Dimension | Carpinteria | Soldadura | Lija | Acabado | Patisazo | Empaque | Obstaculos | L | M | X | J | V | S | D
252 | Werwork | silla | Metal/Plywood | 5 | 2017-05-11 |  |  | 57% | 45% | [5 empty] | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 20.2% | 20.2% | 20.4%
358 | Blue Mesa | Banca Bar | Cedro MAcho | 50 | 2017-07-27 | 100% | 100% | 95% |  | 75% | 33% |  |  |  | 55% | 55.83% | 58.33% | 64.17% | 79% | 80.6%
357 | Blue Mesa | Silla Bar | Cedro MAcho | 14 | 2017-07-27 | 100% | 100% | 95% |  | 75% | 25% |  |  |  | 57.5% | 58.33% | 60% | 65.83% | 79% | 79%
344 | Home | Custon Bar | Cedro Macho | 20 | 2017-07-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
368 | Home | Custon Bar | Cedro Macho | 34 | 2017-08-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
362 | Blue Mesa | Base Top | Genizaro | 2 | 2017-08-04 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 28.57% | 28.57% | 30% | 42.86% | 42.86% | 42.86%
363 | Blue Mesa | Base Top | Genizaro | 3 | 2017-08-04 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 28.57% | 28.57% | 29.29% | 42.86% | 42.86% | 42.86%
388 A | Costa Palmas | Mesa de teca | Teca | 2 | 2017-08-15 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 40.83% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50%
388 B | Costa Palmas | Bandeja | Teca | 3 | 2017-08-15 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 41.67% | 44.17% | 50% | 50% | 50% | 50%
386 | Costa Palmas | Mesa | Cedro MAcho | 6 | 2017-08-16 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 35% |  |  |  | 59.17% | 61.67% | 66.67% | 66.67% | 72.5% | 72.5%
396 | Werwork ( Ontario ) | Sillas | Cedro Macho | 200 | 2017-08-18 | 100% | 78% | 28% | [6 empty] | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 24.17% | 25.83% | 34.33%
412 | Werwork ( New Jersey ) | Sillas | Cedro Macho | 200 | 2017-08-18 | 100% | 100% | 35% | [6 empty] | 38.33% | 38.33% | 38.33% | 38.33% | 39.17% | 39.17%
428 | Werwork ( Holanda ) | Sillas | Cedro Macho | 300 | 2017-08-18 | 80% | [8 empty] | 10% | 10% | 10% | 13.33% | 13.33% | 13.33%
391 | Costa Palmas | Console | Cedro MAcho | 1 | 2017-08-17 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 45% | 46.67% | 50% | 50% | 50% | 50%
444 | Papagayo Four seasons | Silla Baja | Cedro Macho | 1 | 2017-08-22 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67%
389 A | Costa Palmas | Mesa | Teca | 1 | 2017-08-22 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 37.5% | 43.33% | 50% | 50% | 50% | 50%
389 B | Costa Palmas | Bandeja | Teca | 1 | 2017-08-22 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 38.33% | 41.67% | 49.17% | 49.17% | 50% | 50%
429 | Werwork ( Holanda ) | Sillas | Arce | 300 | 2017-08-24 | [8 empty] | Esperando Madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
397 | Werwork ( Ontario ) | Sillas | Arce | 200 | 2017-08-24 | [8 empty] | Esperando Madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
413 | Werwork ( New Jersey ) | Sillas | Arce | 200 | 2017-08-24 | [8 empty] | Esperando Madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
414 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% | [5 empty] | 8% | 9.6% | 9.6% | 11% | 12.6% | 12.6%
415 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% | [5 empty] | 8% | 9.6% | 9.6% | 11% | 12.6% | 12.6%
430 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% | [5 empty] | 8% | 8% | 9.6% | 9.6% | 12.6% | 12.6%
431 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% | [5 empty] | 8% | 8% | 9.6% | 9.6% | 12.6% | 12.6%
398 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% | [5 empty] | 8% | 8% | 9.6% | 9.6% | 12.6% | 12.6%
399 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 48% | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 9.6% | 11.2% | 11.2%
454 | Westfield | CH-115 | Frijolillo | 2 | 2017-09-01 | 100% | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
374 | Papagayo Four seasons | Mesa Bar | Roble | 3 | 2017-09-01 | 100% | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
381 | The Wick Hotel | Silla | Roble | 36 | 2017-09-01 | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
371 | Papagayo Four seasons | Silla alta | Cedro MAcho | 1 | 2017-09-01 | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
400 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
401 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
402 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
403 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
404 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
405 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
406 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
407 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
408 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
409 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
410 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
411 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-28 to 2017-09-02
416 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
417 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
418 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
419 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
420 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
421 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
422 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
423 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
424 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
425 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
426 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
427 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
432 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
433 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
434 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
435 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
436 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
437 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
438 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
439 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
440 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 30 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
441 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 30 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
442 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 30 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
443 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 30 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera | bar: 2017-08-31 to 2017-09-02
0%
Note on M9: Mc: Problema de acabado el material se esta callendo acabado va a quitar el acabado para volver aplicar.
Note on M10: Mc: Esperando muestra de sur para proceder con el material.

## 04 Sep al 10 de Sep 36
Maderas Collective reporte de avances de produccion
| Fecha 04 de Septiembre al 10 Septiembre Semana 36 | [14 empty] | 28.07% | 24.54% | 25.31% | 23.9% | 26.3% | 31.4% | 33.31%
[5 empty] | 2299 |  | 99.23% | 97.27% | 85.61% | 65.71% | 77.75% | 86.25% | 88.33% | #DIV/0! |  | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10
N° | OT | Cliente | Mueble | Especie | Cantidad | Fecha de ingreso a produccion | Selección | Dimension | Carpinteria | Soldadura | Lija | Acabado | Patisazo | Empaque | Obstaculos | L | M | X | J | V | S | D
1 | 252 | Werwork | silla | Metal/Plywood | 5 | 2017-05-11 |  |  | 66% | 45% | [5 empty] | 20.4% | 21.6% | 21.6% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2%
2 | 358 | Blue Mesa | Banca Bar | Cedro MAcho | 50 | 2017-07-27 | 100% | 100% | 95% |  | 95% | 90% |  |  |  | 67.17% | 73% | 76.33% | 77.5% | 79.17% | 78.33% | 80%
3 | 357 | Blue Mesa | Silla Bar | Cedro MAcho | 14 | 2017-07-27 | 100% | 100% | 95% |  | 75% | 30% |  |  |  | 65.83% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 67% | 66.67%
4 | 362 | Blue Mesa | Base Top | Genizaro | 2 | 2017-08-04 | 100% | 100% | 100% |  | 20% |  |  |  |  | 42.86% | 45% | 45.71% | 45.71% | 45.71% | 45.71% | 45.71%
5 | 363 | Blue Mesa | Base Top | Genizaro | 3 | 2017-08-04 | 100% | 100% | 100% |  | 10% |  |  |  |  | 42.86% | 42.86% | 44.29% | 44.29% | 44.29% | 44.29% | 44.29%
6 | 388 A | Costa Palmas | Mesa de teca | Teca | 2 | 2017-08-15 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50.5% | 50.5% | 73.33% | 83.33%
7 | 388 B | Costa Palmas | Bandeja | Teca | 3 | 2017-08-15 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 80% |  |  | 50% | 50% | 50% | 49.71% | 63.83% | 82.5% | 82.86%
8 | 386 | Costa Palmas | Mesa | Cedro MAcho | 6 | 2017-08-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% |  |  |  | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 73% | 73% | 77% | 81.43%
9 | 396 | Werwork ( Ontario ) | Sillas | Cedro Macho | 200 | 2017-08-18 | 100% | 90% | 35% | [6 empty] | 34.33% | 34.33% | 34.33% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5%
10 | 412 | Werwork ( New Jersey ) | Sillas | Cedro Macho | 200 | 2017-08-18 | 100% | 100% | 48% | [6 empty] | 39.17% | 39.17% | 39.17% | 41.33% | 41.33% | 41.33% | 41.33%
11 | 428 | Werwork ( Holanda ) | Sillas | Cedro Macho | 300 | 2017-08-18 | 80% | [8 empty] | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33%
12 | 391 | Costa Palmas | Console | Cedro MAcho | 1 | 2017-08-17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 30% | 40% | 48% | 50.5% | 55% | 79.29% | 85.71%
13 | 444 | Papagayo Four seasons | Silla Baja | Cedro Macho | 1 | 2017-08-22 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67%
14 | 389 A | Costa Palmas | Mesa | Teca | 1 | 2017-08-22 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50.5% | 60% | 72.5% | 83.33%
15 | 389 B | Costa Palmas | Bandeja | Teca | 1 | 2017-08-22 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 85% |  |  | 50% | 50% | 50% | 50.43% | 64.67% | 80% | 83.57%
16 | 429 | Werwork ( Holanda ) | Sillas | Arce | 300 | 2017-08-24 | [8 empty] | Esperando Madera | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
17 | 397 | Werwork ( Ontario ) | Sillas | Arce | 200 | 2017-08-24 | [8 empty] | Esperando Madera | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
18 | 413 | Werwork ( New Jersey ) | Sillas | Arce | 200 | 2017-08-24 | [8 empty] | Esperando Madera | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
19 | 414 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11%
20 | 415 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11%
21 | 430 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11%
22 | 431 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11%
23 | 398 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11%
24 | 399 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 50% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 9.6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
25 | 457 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
26 | 458 | Werwork | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
27 | 454 | Westfield Reposicion | CH-115 | Frijolillo | 2 | 2017-09-01 | 100% | [8 empty] | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
28 | 374 | Papagayo Four seasons | Mesa Bar | Roble | 3 | 2017-09-01 | 100% | [8 empty] | 12% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 16.67%
29 | 381 | The Wick Hotel | Silla | Roble | 36 | 2017-09-01 | 100% | 100% | 50% | 85% | [6 empty] | 18.57% | 22.86% | 30% | 35% | 38% | 41.88%
30 | 392 | The Wick Hotel | Top | Cedro MAcho | 20 | 2017-09-04 | 100% | 100% | 100% | 40% | 33% | [5 empty] | 16.43% | 16.43% | 22.14% | 26.43% | 36.43% | 53.29%
31 | 371 | Papagayo Four seasons | Silla alta | Cedro MAcho | 1 | 2017-09-01 | 100% | 100% | 85% | [7 empty] | 14.29% | 17% | 20% | 28% | 30% | 35.62%
32 | 453 | Westfield Reposicion | silla con respaldo | plywood/metal | 40 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
33 | 455 | Westfield Reposicion | Banco | plywood/metal | 84 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
34 | 456 | Westfield Reposicion | Banco | plywood/metal | 3 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
35 | 393 | The Wick Hotel | Top 2 | Cedro MAcho | 1 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | 33.33% | 33.33% | 40% | 55.83% | 57.14%
36 | 459 | Las Palmeras | Puertas | Cedro MAcho | 17 | 2017-09-05 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
37 | 395 | The Wick Hotel | Top 3 | Cedro MAcho | 1 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 25% | 33.33% | 33.33% | 40% | 55.83% | 57.14%
38 | 382 | The Wick Hotel | Silla | Roble | 12 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 50% | 25% | [7 empty] | 16.67% | 20.83% | 27.5% | 33.33% | 34.38%
39 | 461 | Hux Hux | Prototipo Silla 1 | Roble | 1 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 75% | [6 empty] | 2017-09-07: 16.67%; 2017-09-08: 26.67%; 2017-09-09: 43.33%; 2017-09-10: 45.83%
40 | 461 | Hux Hux | Prototipo Silla 2 | Roble | 1 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 70% | [6 empty] | 2017-09-07: 16.67%; 2017-09-08: 29.17%; 2017-09-09: 42.5%; 2017-09-10: 45%
41 | 378 | Papagayo Four seasons | BGE-251 | Frijolillo | 2 | 2017-09-06 | 100% | 50% | [7 empty] | 2017-09-07: 0%; 2017-09-08: 16.67%; 2017-09-09: 25%; 2017-09-10: 25%
42 | 377 | Papagayo Four seasons | LB-250 | Frijolillo | 14 | 2017-09-06 | 100% | [8 empty] | 2017-09-07: 0%; 2017-09-08: 16.67%; 2017-09-09: 16.67%; 2017-09-10: 16.67%
43 | 390 | Costa Palmas | Mesa lateral de madera solida | Chilamate | 4 | 2017-09-06 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 2017-09-07: 1.25%; 2017-09-08: 20%; 2017-09-09: 55%; 2017-09-10: 66.67%
44 | 375 | Papagayo Four seasons | Wood Block | Chilamate | 10 | 2017-09-07 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-10
45 | 379 | Papagayo Four seasons | silla baja | Frijolillo | 58 | 2017-09-08 | 45% | [8 empty] | 2017-09-08: 0%; 2017-09-09: 6.429%; 2017-09-10: 6.429%
Note on H40: Mc: Combio de proceso en las 2 ot se cambio el metodo se sacara de piezas solidas.

## 11 Sep al 17 de Sep 37
Maderas Collective reporte de avances de produccion
| Fecha 11 de Septiembre al 17 Septiembre Semana 37 | [14 empty] | 35.75% | 39.06% | 39.14% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 2299 |  | 99.29% | 96.3% | 90.33% | 69.29% | 86.07% | 81.42% | 100% | 100% |  | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10
N° | OT | Cliente | Mueble | Especie | Cantidad | Fecha de ingreso a produccion | Selección | Dimension | Carpinteria | Soldadura | Lija | Acabado | Patisazo | Empaque | Obstaculos | L | M | X | J | V | S | D
1 | 358 | Blue Mesa | Banca Bar | Cedro MAcho | 50 | 2017-07-27 | 100% | 100% | 95% |  | 95% | 97% |  |  |  | 2017-09-04: 80%; 2017-09-05: 81.17%; 2017-09-06: 81.17%
2 | 357 | Blue Mesa | Silla Bar | Cedro MAcho | 14 | 2017-07-27 | 100% | 100% | 95% |  | 80% | 45% |  |  |  | 2017-09-04: 66.67%; 2017-09-05: 70%; 2017-09-06: 70%
3 | 362 | Blue Mesa | Base Top | Genizaro | 2 | 2017-08-04 | 100% | 100% | 100% |  | 20% |  |  |  |  | 2017-09-04: 45.71%; 2017-09-05: 45.71%; 2017-09-06: 45.71%
4 | 363 | Blue Mesa | Base Top | Genizaro | 3 | 2017-08-04 | 100% | 100% | 100% |  | 10% |  |  |  |  | 2017-09-04: 44.29%; 2017-09-05: 44.29%; 2017-09-06: 44.29%
5 | 388 A | Costa Palmas | Mesa de teca | Teca | 2 | 2017-08-15 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 2017-09-04: 100%; 2017-09-05: 100%; 2017-09-06: 100%
6 | 388 B | Costa Palmas | Bandeja | Teca | 3 | 2017-08-15 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2017-09-04: 100%; 2017-09-05: 100%; 2017-09-06: 100%
7 | 386 | Costa Palmas | Mesa | Cedro MAcho | 6 | 2017-08-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2017-09-04: 85.71%; 2017-09-05: 85.71%; 2017-09-06: 85.71%
8 | 391 | Costa Palmas | Console | Cedro MAcho | 1 | 2017-08-17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 2017-09-04: 100%; 2017-09-05: 100%; 2017-09-06: 100%
9 | 389 A | Costa Palmas | Mesa | Teca | 1 | 2017-08-22 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 2017-09-04: 83.33%; 2017-09-05: 100%; 2017-09-06: 100%
10 | 389 B | Costa Palmas | Bandeja | Teca | 1 | 2017-08-22 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2017-09-04: 85.71%; 2017-09-05: 100%; 2017-09-06: 100%
11 | 390 | Costa Palmas | Mesa lateral de madera solida | Chilamate | 4 | 2017-09-06 |  |  | 100% |  | 100% | 35% |  |  |  | 2017-09-04: 78.33%; 2017-09-05: 78.33%; 2017-09-06: 78.33%
12 | 461 | Hux Hux | Prototipo Silla 1 | Roble | 1 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 2017-09-04: 45.83%; 2017-09-05: 50%; 2017-09-06: 50%
13 | 461 | Hux Hux | Prototipo Silla 2 | Roble | 1 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 2017-09-04: 45%; 2017-09-05: 50%; 2017-09-06: 50%
14 | 459 | Las Palmeras | Puertas | Cedro MAcho | 17 | 2017-09-05 | 100% | [8 empty] | 2017-09-04: 0%; 2017-09-05: 16.67%; 2017-09-06: 16.67%
15 | 444 | Papagayo Four seasons | Silla Baja | Cedro Macho | 1 | 2017-08-22 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 2017-09-04: 66.67%; 2017-09-05: 66.67%; 2017-09-06: 66.67%
16 | 374 | Papagayo Four seasons | Mesa Bar | Roble | 3 | 2017-09-01 | 100% | [8 empty] | 2017-09-04: 16.67%; 2017-09-05: 16.67%; 2017-09-06: 16.67%
17 | 371 | Papagayo Four seasons | Silla alta | Cedro MAcho | 1 | 2017-09-01 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 2017-09-04: 35.62%; 2017-09-05: 53.57%; 2017-09-06: 57.14%
18 | 378 | Papagayo Four seasons | BGE-251 | Frijolillo | 2 | 2017-09-06 | 100% | 50% | [7 empty] | 2017-09-04: 25%; 2017-09-05: 25%; 2017-09-06: 25%
19 | 377 | Papagayo Four seasons | LB-250 | Frijolillo | 14 | 2017-09-06 | 100% | 65% | [7 empty] | 2017-09-04: 16.67%; 2017-09-05: 27.5%; 2017-09-06: 27.5%
20 | 375 | Papagayo Four seasons | Wood Block | Chilamate | 10 | 2017-09-07 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
21 | 379 | Papagayo Four seasons | silla baja | Frijolillo | 58 | 2017-09-08 | 100% | [8 empty] | 2017-09-04: 6.429%; 2017-09-05: 14.29%; 2017-09-06: 14.29%
22 | 381 | The Wick Hotel | Silla | Roble | 36 | 2017-09-01 | 100% | 100% | 90% | 85% | [5 empty] | 2017-09-04: 43.12%; 2017-09-05: 46.88%; 2017-09-06: 46.88%
23 | 392 | The Wick Hotel | Top | Cedro MAcho | 20 | 2017-09-04 | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 80% |  |  |  | 2017-09-04: 62.86%; 2017-09-05: 74.29%; 2017-09-06: 74.29%
24 | 393 | The Wick Hotel | Top 2 | Cedro MAcho | 1 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% |  |  |  | 2017-09-04: 71.43%; 2017-09-05: 80%; 2017-09-06: 80%
25 | 395 | The Wick Hotel | Top 3 | Cedro MAcho | 1 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% |  |  |  | 2017-09-04: 71.43%; 2017-09-05: 80%; 2017-09-06: 80%
26 | 382 | The Wick Hotel | Silla | Roble | 12 | 2017-09-05 | 100% | 100% | 85% | 75% | [5 empty] | 2017-09-04: 38.75%; 2017-09-05: 45%; 2017-09-06: 45%
27 | 252 | Wework | silla | Metal/Plywood | 5 | 2017-05-11 |  |  | 70% | 45% | [5 empty] | 2017-09-04: 22.2%; 2017-09-05: 23%; 2017-09-06: 23%
28 | 414 | Wework ( New Jersey ) | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  | 40% | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 2017-09-04: 11%; 2017-09-05: 19%; 2017-09-06: 19%
29 | 415 | Wework ( New Jersey ) | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 2017-09-04: 11%; 2017-09-05: 11%; 2017-09-06: 11%
30 | 430 | Wework ( Holanda ) | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 2017-09-04: 11%; 2017-09-05: 11%; 2017-09-06: 11%
31 | 431 | Wework ( Holanda ) | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 2017-09-04: 11%; 2017-09-05: 11%; 2017-09-06: 11%
32 | 398 | Wework ( Ontario ) | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 55% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 2017-09-04: 11%; 2017-09-05: 11%; 2017-09-06: 11%
33 | 399 | Wework ( Ontario ) | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 50 | 2017-08-24 |  |  |  | 50% |  |  |  |  | Stop Soldadura con Proyecto de The wick | 2017-09-04: 10%; 2017-09-05: 10%; 2017-09-06: 10%
34 | 457 | Wework | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
35 | 458 | Wework | Silla Bonaza | Metal/Plywood | 75 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
36 | 428 | Wework ( Holanda ) | Sillas | Cedro Macho | 300 | 2017-08-18 | 80% | [8 empty] | 2017-09-04: 13.33%; 2017-09-05: 13.33%; 2017-09-06: 13.33%
37 | 429 | Wework ( Holanda ) | Sillas | Arce | 300 | 2017-08-24 | [8 empty] | Esperando Madera | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
38 | 412 | Wework ( New Jersey ) | Sillas | Cedro Macho | 200 | 2017-08-18 | 100% | 100% | 55% | [6 empty] | 2017-09-04: 41.33%; 2017-09-05: 42.5%; 2017-09-06: 42.5%
39 | 413 | Wework ( New Jersey ) | Sillas | Arce | 200 | 2017-08-24 | [8 empty] | Esperando Madera | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
40 | 396 | Wework ( Ontario ) | Sillas | Cedro Macho | 200 | 2017-08-18 | 100% | 100% | 38% | [6 empty] | 2017-09-04: 37.5%; 2017-09-05: 39.67%; 2017-09-06: 39.67%
41 | 397 | Wework ( Ontario ) | Sillas | Arce | 200 | 2017-08-24 | [8 empty] | Esperando Madera | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
42 | 454 | Westfield Reposicion | CH-115 | Frijolillo | 2 | 2017-09-01 | 100% | [8 empty] | 2017-09-04: 14.29%; 2017-09-05: 14.29%; 2017-09-06: 14.29%
43 | 453 | Westfield Reposicion | silla con respaldo | plywood/metal | 40 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
44 | 455 | Westfield Reposicion | Banco | plywood/metal | 84 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
45 | 456 | Westfield Reposicion | Banco | plywood/metal | 3 | 2017-09-04 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
Note on K27: Mc: Problema de descauadre en la planita de la silla
Note on H29: Mc: Combio de proceso en las 2 ot se cambio el metodo se sacara de piezas solidas.

## Ordenes en stop
OT | Cliente | Mueble | Especie | Cantidad | Fecha de ingreso a produccion | Selección | Dimension | Carpinteria | Soldadura | Lija | Acabado | Patisazo | Empaque | Obstaculos
400 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
401 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
402 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
403 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
404 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
405 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
406 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
407 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
408 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
409 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
410 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
411 | Werwork ( Ontario ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-30 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
416 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
417 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
418 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
419 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
420 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
421 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
422 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
423 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
424 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
425 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
426 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
427 | Werwork ( New Jersey ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
432 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
433 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
434 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
435 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
436 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
437 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
438 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
439 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 20 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
440 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 30 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
441 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 30 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
442 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 30 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera
443 | Werwork ( Holanda ) | Troncos | Varios | 30 | 2017-08-31 | [8 empty] | Orden en piso Esperando a que llege la madera