## Sheet1
Proyecto |  | # O.C. | Código | Descripción | Categoría | Etapa | UdM | Cant. Req. | Cant. Rec. | Fecha Req. | Monto USD
Cat. Compra: Atención a Proyectos | [10 empty] | 208.2626
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00804 |  | Hon. 50% Rafael Rodri. Inst. Hidrosanitario Proy. Mcgregor | Administrativo | Hidrosanitaria | und | 1 | 0 | 2021-04-30 | 208.2626
Cat. Compra: Compra Administrativa | [10 empty] | 8842.459
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00516 |  | Honorarios Donald Guevara Proy. Donald Mcgregor | Administrativo | Honorarios | und | 1 | 12 | 24/2/2021 | 478.723
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00594 |  | Botas de Seguridad P/Acero Antiestatica | Administrativo | Preliminares | und | 3 | 3 | 2021-03-11 | 3137.85
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00642 |  | Servicio de Transporte Hector Rivera Proy. Casa Mcgregor | Administrativo | Fundaciones | und | 1 | 1 | 2021-03-24 | 65.7489
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00685 |  | Honorarios Maximo Mendoza Pintar 3 Estructura Techo Mcgregor | Administrativo | Cielo Raso | und | 1 | 1 | 2021-03-30 | 115.7374
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00687 |  | Adendum #4 Donald Guevara Proyecto Sala Capac. Mcgregor | Administrativo | Honorarios | und | 1 | 1 | 2021-03-30 | 1254.37
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00781 |  | 60% Honorarios Mauricio Reyes Conexiones Agroforestal | Administrativo | Honorarios | und | 1 | 1 | 2021-04-26 | 144
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00787 |  | Honorarios Donald Guevara Proy. Sala Capacitacion | Administrativo | Limpieza Final y Entrega | und | 1 | 1 | 2021-04-19 | 664.75
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00787 |  | Deduccion Retenciones | Administrativo | Limpieza Final y Entrega | und | 1 | 1 | 2021-04-19 | -80
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00787 |  | Deduccion Herramientas | Administrativo | Limpieza Final y Entrega | und | 1 | 1 | 2021-04-19 | -45
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00823 |  | 1er acuerdo planilla Donald Guevara #1 M/O $3,011.14 | Administrativo | Honorarios | und | 1 | 1 | 2021-05-04 | 1558.15
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00829 |  | Pago personal Donald saldo de $2,811.14 incluye Adendum | Administrativo | Honorarios | und | 1 | 1 | 2021-05-04 | 200
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00836 |  | Serv. Transporte serchas y Piso Proy. Mcgregor | Administrativo | Pisos | und | 1 | 1 | 2021-05-06 | 45.6466
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00856 |  | Transporte Hector Rivera Viaje Mcgregor | Administrativo | Logística y Transporte | und | 1 | 1 | 2021-05-10 | 57.0273
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00857 |  | 40% Honorarios Mauricio Reyes Conexiones Mcgregor | Administrativo | Honorarios | und | 1 | 1 | 2021-05-10 | 96
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00866 |  | Combustible Rastra Viaje a Mcgregor | Administrativo | Logística y Transporte | lt | 35 | 35 | 2021-05-11 | 29.9377
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00876 |  | Servicio Transporte 08 y 13 de Mayo Mcgregor | Administrativo | Logística y Transporte | und | 2 | 2 | 2021-05-13 | 188.1591
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00888 |  | Alquiler Andamios semana del 17 al 21 Mcgregor | Administrativo | Logística y Transporte | und | 7 | 7 | 2021-05-14 | 58.3589
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00889 |  | 30% Honorarios Yader Zavala Inst. Electrica Mcgregor | Administrativo | Honorarios | und | 1 | 0 | 2021-05-14 | 162
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00902 |  | Serv. Inst. Cubierta Techo Termopanel Proy. Sala Mcgregor | Administrativo | Techo | und | 1 | 0 | 2021-05-19 | 711
Cat. Compra: Compra de Ingeniería | [10 empty] | 28.498
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00224 |  | Impresion de Planos Formato A2 B/N | Administrativo | Honorarios | und | 26 | 26 | 2021-01-19 | 26
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00224 |  | Envio | Administrativo | Honorarios | und | 1 | 1 | 2021-01-19 | 2.498
Cat. Compra: Consumible Producción | [10 empty] | 17.0656
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00808 | LAM.OTR.004 | Plywood Corriente 1/4" (B/B) | Laminas | Puertas y Ventanas | und | 1 | 1 | 2021-04-30 | 17.0656
Cat. Compra: Insumos Producción | [10 empty] | 16859.9394
| DONAL MCGREGOR | 00557 | ABR.OTR.030 | Disco Corte Metal Fino 4 1/2" | Abrasivos | Ninguno | und | 7 | 7 | 2021-03-05 | 13.37
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00214 | PYQ.OTR.008 | Acabado Poliuretano Catalizado Exterior galon (SA7) | Pinturas y Quimicos | Cielo Raso | gln | 1 | 1 | 2021-01-19 | 43.7634
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00214 | PYQ.OTR.042 | Kem Smalte Fast Dry Negro | Pinturas y Quimicos | Cielo Raso | gln | 1 | 1 | 2021-01-19 | 26.5548
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00238 | HRJ.HE. | Termopanel 75EPS | Herrajes | Techo | mt | 172.81 | 173 | 2021-01-21 | 4283.9599
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00238 | HRJ.HE. | Remate Lateral 75A Blanco | Herrajes | Techo | und | 14 | 14 | 2021-01-21 | 314.44
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00238 | HRJ.HE. | Flashing 3.05Mt | Herrajes | Techo | und | 7 | 7 | 2021-01-21 | 154.63
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00238 | HRJ.HE. | Remate Frontal 75A Blanco 3.05Mt | Herrajes | Techo | und | 7 | 7 | 2021-01-21 | 96.11
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00238 | PYQ.PG. | Maxiflex Blanco 350Ml | Pinturas y Quimicos | Techo | und | 20 | 20 | 2021-01-21 | 143.4
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00238 | CYT.GO. | Goloso Galv. 6" C/Arandela | Clavos y Tornillos | Techo | und | 400 | 400 | 2021-01-21 | 108
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00238 | CYT.TN. | Tornillo P/Broca 0.75" | Clavos y Tornillos | Techo | und | 200 | 200 | 2021-01-21 | 4
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00324 | CYT.TN. | Tornillos Senco 3" x 8mm | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 4000 | 4000 | 2021-02-02 | 166.7283
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00324 | RYP.OTR. | Bateria Hilti 18V 3Amp | Repuestos y Partes | Paredes | und | 1 | 1 | 2021-02-02 | 139.4515
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00414 | LAM.PC.001 | Lamina Plycem 4X8X20MM Machihembrado | Laminas | Pisos | und | 4 | 4 | 2021-02-09 | 211.9577
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00414 | PYQ.PG.004 | Pegaforte Adhesivo Poliuretano 1/4 | Pinturas y Quimicos | Pisos | lt | 8 | 8 | 2021-02-09 | 30.4518
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00414 | VAR.GN.186 | Geotextil No Tejido 4mx160m (M2) | Materiales Varios | Pisos | mt2 | 11 | 11 | 2021-02-09 | 13.1385
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00489 | HRJ.HE.085 | Cerradura Manecilla Entrada Bronce | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 2 | 2 | 2021-02-17 | 37.64
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00489 | HRJ.HE.086 | Cerradura Manecilla Baño Bronce | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 3 | 3 | 2021-02-17 | 51.21
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00510 | HRJ.HE.088 | Sanitario Oporto Push Corona | Herrajes | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-02-23 | 233.9684
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00510 | HRJ.HE.090 | Llave Para Lavamano Aero-Foset | Herrajes | Hidrosanitaria | und | 2 | 0 | 2021-02-23 | 72.4061
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00529 | PYQ.OTR.164 | Termiterol Klebe | Pinturas y Quimicos | Fundaciones | gln | 1 | 1 | 2021-02-25 | 11.295
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00533 | VAR.OTR.356 | Cemento Canal | Materiales Varios | Fundaciones | mt3 | 55 | 55 | 2021-02-26 | 527.4488
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00533 | VAR.OTR.354 | Arena Motastepe | Materiales Varios | Fundaciones | mt3 | 3.5 | 4 | 2021-02-26 | 45.0872
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00533 | VAR.OTR.355 | Grava 1/2 | Materiales Varios | Fundaciones | mt3 | 5 | 5 | 2021-02-26 | 107.3505
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00535 | PYQ.RM.060 | Imperfast Tapagoteras Negra | Pinturas y Quimicos | Fundaciones | lt | 8 | 8 | 2021-03-01 | 54.2047
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00510 | HRJ.HE.095 | Llave Para Pantry Sencilla Artesa-Corona | Herrajes | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-02-23 | 34.4975
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00546 | HRJ.HE.089 | Lavamano Mini Ovalyn Submontar | Herrajes | Ninguno | und | 2 | 0 | 2021-03-04 | 125.0941
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00607 | HRM.GN.075 | Barra | Herramientas | Fundaciones | und | 1 | 1 | 2021-03-12 | 12.8723
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00609 | EMP.OTR.003 | Lamina de Carton 40"x48" | Material Empaque | Limpieza Final y Entrega | und | 27 | 27 | 2021-03-12 | 13.902
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00610 |  | Torn #8x3 SQ 800/Bucket | Administrativo | Paredes | und | 10 | 0 | 2021-03-15 | 306.0238
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00613 | HRJ.OTR.188 | Varilla Roscada 1/2 x 6Pies | Herrajes | Pisos | und | 7 | 7 | 2021-03-16 | 19.6008
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00613 | HRJ.TU.002 | Tuerca Galvanizado 1/2" | Clavos y Tornillos | Pisos | und | 170 | 170 | 2021-03-16 | 8.1712
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00613 | HRJ.AR.001 | Arandela Galv. 1/2" | Clavos y Tornillos | Pisos | und | 170 | 170 | 2021-03-16 | 6.3067
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00614 | CYT.CL.020 | Clavos "1 1/2" p/ pistola senco AX15 | Clavos y Tornillos | Pisos | und | 20000 | 20000 | 2021-03-16 | 65.2053
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00627 | PYQ.PG.010 | Silicon Lanco Gris | Pinturas y Quimicos | Pisos | und | 1 | 1 | 2021-03-18 | 3.24
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00630 | VAR.GN.229 | Manguera Nivel 1/2 | Materiales Varios | Fundaciones | mt | 10 | 10 | 2021-03-18 | 5.7192
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00636 | LAM.PC.002 | Lamina Fibrocemento 4x8x20mm | Laminas | Pisos | und | 4 | 4 | 2021-03-19 | 226.6138
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00638 | PYQ.OTR.179 | SikaRapid | Pinturas y Quimicos | Fundaciones | gln | 7 | 7 | 2021-03-19 | 130.7843
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00655 | PYQ.OTR.179 | SikaRapid | Pinturas y Quimicos | Fundaciones | gln | 2 | 2 | 2021-03-25 | 37.2621
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00657 | VAR.OTR.356 | Cemento Canal | Materiales Varios | Fundaciones | und | 30 | 30 | 2021-03-25 | 287.2783
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00657 | VAR.OTR.354 | Arena Motastepe | Materiales Varios | Fundaciones | mt | 2 | 2 | 2021-03-25 | 28.5849
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00657 | VAR.OTR.355 | Grava 1/2 | Materiales Varios | Fundaciones | mt | 3 | 3 | 2021-03-25 | 68.6038
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00657 | VAR.GN.234 | Varilla Corrugada 3/8" x 6Mts | Materiales Varios | Fundaciones | und | 6 | 6 | 2021-03-25 | 24.0113
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00662 | PYQ.RM.060 | Imperfast Tapagoteras Negra | Pinturas y Quimicos | Fundaciones | lt | 4 | 4 | 2021-03-25 | 30.073
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00663 | PYQ.OTR.164 | Termiterol Klebe | Pinturas y Quimicos | Fundaciones | gln | 1 | 1 | 2021-03-25 | 11.7115
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00666 | ABR.OTR.030 | Disco Corte Metal Fino 4 1/2" | Abrasivos | Fundaciones | und | 2 | 2 | 2021-03-26 | 6.86
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00666 | ABR.OTR.031 | Disco Corte 7"x0.45"x7/8" | Abrasivos | Fundaciones | und | 2 | 2 | 2021-03-26 | 4.2875
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00670 | PYQ.OTR.097 | Esmalte Fast Dry Negro | Pinturas y Quimicos | Cielo Raso | gln | 1 | 1 | 2021-03-26 | 21.4375
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00670 | PYQ.OTR.095 | Diluyente p/Fondos 411 (Gln) | Pinturas y Quimicos | Cielo Raso | gln | 0.5 | 1 | 2021-03-26 | 12.3141
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00670 | PYQ.OTR.065 | Masilla Plástica Unipar Ultrasoft | Pinturas y Quimicos | Cielo Raso | gln | 0.25 | 0 | 2021-03-26 | 6.4842
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00670 | PYQ.OTR.037 | Catalizador Endurecedor para masilla | Pinturas y Quimicos | Cielo Raso | und | 1 | 1 | 2021-03-26 | 0.028583
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00675 | HRJ.OTR.189 | Disco Flat Gr80 | Herrajes | Cielo Raso | und | 3 | 3 | 2021-03-29 | 16.8435
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00675 | CYT.OTR.019 | Armella Cerrada 3" | Clavos y Tornillos | Cielo Raso | und | 17 | 17 | 2021-03-29 | 13.7037
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00679 | VAR.OTR.354 | Arena Motastepe | Materiales Varios | Fundaciones | mt | 2 | 2 | 2021-03-29 | 23.7775
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00679 | VAR.OTR.355 | Grava 1/2 | Materiales Varios | Fundaciones | mt | 1 | 1 | 2021-03-29 | 19.0906
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00693 | PYQ.BZ.003 | Spray Negro Brillante | Pinturas y Quimicos | Cielo Raso | und | 1 | 1 | 2021-03-31 | 2.6835
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00709 | ELC.GN.140 | Apagador Triple S/Placa | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 0 | 3.4028
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00709 | ELC.GN.088 | Toma Doble S/Placa | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 0 | 0.8619
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00720 | HRJ.OTR.190 | Llave P/Lavamano Monomando Alta Cromo | Herrajes | Baños | und | 2 | 2 | 2021-04-12 | 86.5517
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00720 | VAR.GN.238 | Bondex Premium Verificado Zurqui Gris 20Kg | Materiales Varios | Baños | und | 1 | 1 | 2021-04-12 | 13.5888
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00611 | VAR.GN.239 | Porcelanato Compakt Marengo 60x60 | Materiales Varios | Pisos | mt | 11.52 | 12 | 2021-03-15 | 123.0372
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00727 | VAR.GN.241 | Jamo Blend Gris (Bolsa 22.68Kg) | Materiales Varios | Pisos | und | 1 | 1 | 2021-04-12 | 14.9439
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00729 | VAR.GN.242 | Aislante Rollo 1.22x15.24 (18.59M2) | Materiales Varios | Techo | und | 1 | 1 | 2021-04-12 | 98.23
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00732 | HRJ.OTR.027 | Varilla roscada 1/2" x 6pies | Herrajes | Paredes | und | 24 | 24 | 2021-04-13 | 67.101
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00732 | HRJ.TU.002 | Tuerca Galvanizado 1/2" | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 300 | 300 | 2021-04-13 | 14.3979
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00732 | HRJ.AR.001 | Arandela Galv. 1/2" | Clavos y Tornillos | Paredes | Ninguno | 300 | 300 | 2021-04-13 | 11.1126
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00736 | ELC.GN.141 | Interruptor Led 01 Poste 03 Vias (Import) | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-14 | 27.08
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00751 | CYT.OTR.017 | Punta #2 Square | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 5 | 5 | 2021-04-20 | 30.2573
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00756 | HRJ.BI.026 | Bisagra Vtna Proyect Acerada 16" | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 1 | 1 | 2021-04-21 | 10.41
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00757 | RYP.BL.020 | Balinera Nsk 6201DDUC3 | Repuestos y Partes | Puertas y Ventanas | und | 1 | 1 | 2021-04-21 | 3.3432
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00764 | LAM.OTR.006 | Plywood fenolico S/Pelicula 3/4 | Laminas | Paredes | und | 16 | 16 | 2021-04-21 | 953.44
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00765 | LAM.OTR.003 | Plywood Corriente 1/2" | Laminas | Paredes | und | 8 | 8 | 2021-04-21 | 254.6656
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00766 | CYT.TN.153 | Tornillos Senco 3" x 8mm | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 4800 | 4800 | 2021-04-21 | 205.51
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00767 | HRJ.OTR.027 | Varilla roscada 1/2" x 6pies | Herrajes | Paredes | und | 41 | 41 | 2021-04-21 | 114.5812
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00767 | HRJ.TU.002 | Tuerca Galvanizado 1/2" | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 838 | 838 | 2021-04-21 | 40.2032
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00767 | HRJ.AR.001 | Arandela Galv. 1/2" | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 838 | 838 | 2021-04-21 | 31.0278
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00767 | CYT.GO.005 | Goloso 4" x 3/8" | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 20 | 20 | 2021-04-21 | 3.9989
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00732 | HRJ.HE.099 | Perno Carruaje 4" x 3/8" | Herrajes | Paredes | und | 6 | 6 | 2021-04-13 | 1.3118
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00732 | HRJ.AR.015 | Arandela GAL 3/8" | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 6 | 6 | 2021-04-13 | 0.13535
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00732 | HRJ.AR.002 | Arandela Presion 3/8" Plateado | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 6 | 6 | 2021-04-13 | 0.087106
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00732 | HRJ.TU.003 | Tuerca Galvanizada 3/8" | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 6 | 6 | 2021-04-13 | 0.13422
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00732 | RYP.OTR.062 | Disco Corte Fino 14" | Repuestos y Partes | Paredes | und | 2 | 2 | 2021-04-13 | 9.9653
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00732 | HRJ.TU.024 | Tuerca Hex. Metrica Negro | Clavos y Tornillos | Paredes | und | 4 | 4 | 2021-04-13 | 0.56368
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00768 | HRJ.RL.005 | Riel Corredizo 10Ft | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 6 | 6 | 2021-04-22 | 188.0759
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00768 | HRJ.RO.007 | Rodos Para Riel Corredizo 10Ft | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 6 | 6 | 2021-04-22 | 236.4726
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00769 | RYP.BL.020 | Balinera Nsk 6201DDUC3 | Repuestos y Partes | Puertas y Ventanas | und | 11 | 11 | 2021-04-23 | 36.7717
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00770 | VAR.GN.227 | Bondex Plus Porcelanato Gris 40Kg Intaco | Materiales Varios | Pisos | und | 2 | 2 | 2021-04-23 | 21.9444
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00770 | VAR.GN.245 | Groutex Gris Claro 2Kg | Materiales Varios | Pisos | und | 2 | 2 | 2021-04-23 | 3.8301
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00772 | HRJ.HE.100 | Manecilla Vtana Proyectable | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 1 | 1 | 2021-04-23 | 2.6542
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00780 | HRJ.BI.013 | Bisagra 3" x 3" Inoxidable (Und) | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 10 | 10 | 2021-04-26 | 59.96
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00780 | HRJ.BI.027 | Bisagra 4" x 4" Inoxidable (Und) | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 44 | 44 | 2021-04-26 | 236.5924
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00786 | HRJ.OTR.028 | Varilla Roscada 3/8"x6pies | Herrajes | Techo | und | 34 | 34 | 2021-04-28 | 50.9326
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00786 | HRJ.AR.015 | Arandela GAL 3/8" | Clavos y Tornillos | Techo | und | 320 | 320 | 2021-04-28 | 7.2093
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00786 | CYT.GO.013 | Goloso Tirafondo 3/8" x 8" | Clavos y Tornillos | Techo | und | 12 | 12 | 2021-04-28 | 5.6968
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.129 | TUBO Conduit 1/2 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 80 | 80 | 2021-04-28 | 54.96
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.070 | Tubo EMT 1" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-28 | 8.08
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.043 | CAJA EMT PLATICA 4 X 2 " | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 40 | 40 | 2021-04-28 | 42.8
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.132 | Cajas 4"x4" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 40 | 40 | 2021-04-28 | 31.68
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.025 | Brida EMT 1 Oreja 3/4 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 20 | 20 | 2021-04-28 | 1.4
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.142 | TUBO Conduit 3/4 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 12 | 12 | 2021-04-28 | 11.64
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.143 | Conector Conduit Pvc 3/4" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 6 | 6 | 2021-04-28 | 0.78
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.144 | Curva Conduit 1/2" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 6 | 6 | 2021-04-28 | 1.692
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.145 | Union Conduit Pvc 3/4" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 10 | 10 | 2021-04-28 | 1.21
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.053 | Conector Emt 1" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-28 | 0.71
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.076 | Curva EMT 1" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 3 | 3 | 2021-04-28 | 4.62
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.055 | Union Emt 1" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 4 | 4 | 2021-04-28 | 4.12
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.109 | Conector Romex 3/8 x 1/2 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 40 | 40 | 2021-04-28 | 9.4
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.052 | Conector Conduit Pvc 1/2" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 300 | 300 | 2021-04-28 | 46.2
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.130 | Curva Conduit 1/2" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 300 | 300 | 2021-04-28 | 46.8
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.077 | Mufa EMT 1" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-28 | 2.67
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.GN.066 | Union Conduit Pvc 1/2" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 200 | 200 | 2021-04-28 | 9
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00788 | ELC.OTR.014 | Brida EMT 1" oreja 1/2 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | Ninguno | 300 | 300 | 2021-04-28 | 14.4
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00791 | HRM.GN.085 | Kit de Puntas 100 Pzs Millwaukee | Herramientas | Pisos | und | 1 | 1 | 2021-04-29 | 61.2
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00793 | MET.OTR.093 | Angula H.N. 3" X 3" X 3/16 6Mts | Metales | Pisos | und | 2 | 2 | 2021-04-29 | 108.5158
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.054 | Wirenut Rojo/Crema | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 300 | 300 | 2021-04-29 | 39.33
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.OTR.007 | Tape Electrico 3M | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 3 | 3 | 2021-04-29 | 22.0302
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | VAR.GN.248 | Alambre Galvanizado #16 (Lbs) | Materiales Varios | Instalaciones Electricas | und | 10 | 10 | 2021-04-29 | 15.79
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.138 | Breaker 1x20 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 6 | 6 | 2021-04-29 | 59.3802
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.046 | Breaker Enchu CH 2X40A | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 2 | 2 | 2021-04-29 | 51.42
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.148 | Varilla Polo a Tierra Cobre 3/8x6 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-29 | 6.22
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.073 | Alambre THHN #8 Verde | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 6 | 6 | 2021-04-29 | 10.1904
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.062 | Alambre THHN #6 Rojo | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 6 | 6 | 2021-04-29 | 14.1702
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.063 | Alambre THHN #6 Negro | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 6 | 6 | 2021-04-29 | 15.2304
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.064 | Alambre THHN #6 Blanco | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 6 | 6 | 2021-04-29 | 15.2304
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.057 | Alambre THHN #12 Rojo | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 200 | 200 | 2021-04-29 | 107.12
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.058 | Alambre THHN #12 Negro | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 200 | 200 | 2021-04-29 | 115.16
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.060 | Alambre THHN #12 Azul | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 200 | 200 | 2021-04-29 | 115.16
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.059 | Alambre THHN #12 Blanco | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 300 | 300 | 2021-04-29 | 172.77
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | ELC.GN.139 | Alambre THHN #12 Verde | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 300 | 300 | 2021-04-29 | 172.77
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | VAR.GN.191 | Aros de Repello | Materiales Varios | Instalaciones Electricas | und | 15 | 15 | 2021-04-29 | 8.04
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00796 | CYT.TN.151 | Tornillo Gypsum 1" P/F | Clavos y Tornillos | Instalaciones Electricas | und | 300 | 300 | 2021-04-29 | 1.62
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00798 | ELC.GN.107 | Alambre Tsj 3x12 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 70 | 70 | 2021-04-29 | 109.8431
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00798 | ELC.GN.149 | Panel Electrico 24 Espacios | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-29 | 121.5407
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00798 | ELC.GN.137 | Breaker 1x15Amp | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 6 | 6 | 2021-04-29 | 50.4993
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00798 | ELC.GN.075 | Alambre THHN #8 Negro | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 40 | 40 | 2021-04-29 | 42.2254
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00798 | ELC.GN.150 | Cable Thhn #10 Verde | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 40 | 40 | 2021-04-29 | 27.1041
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00798 | ELC.GN.132 | Cajas 4"x4" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 7 | 7 | 2021-04-29 | 20.97
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00798 | ELC.GN.030 | Tapa 4x4 Conduit | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 25 | 25 | 2021-04-29 | 8.9872
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00799 | ELC.GN.077 | Mufa EMT 1" | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-29 | 2.05
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00799 | ELC.GN.151 | Breaker 2x80Ch | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-29 | 68.62
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00799 | ELC.GN.074 | Alambre THHN #8 Rojo | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 40 | 40 | 2021-04-29 | 45.98
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00800 | VAR.GN.025 | Tubo Pvc 1/2" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 4 | 4 | 2021-04-29 | 11.4123
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00801 | MET.PL.020 | Platina H.N 4" X 3/16" X 6Mts | Metales | Pisos | und | 1 | 1 | 2021-04-29 | 37.2388
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00802 | VAR.GN.213 | Saran Negro | Materiales Varios | Puertas y Ventanas | mt | 42 | 0 | 2021-04-30 | 89.8667
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00807 | VYE.VD.004 | Vidrio Bronce 6mm Cantos Vivos | Vidrios y Espejos | Puertas y Ventanas | und | 8 | 8 | 2021-04-30 | 107.5392
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00813 | ABR.LB.026 | Lija de disco grano #120 stickit | Abrasivos | Paredes | und | 200 | 200 | 2021-05-03 | 51.6377
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00813 | ABR.OTR.004 | Lija de disco grano #180 stickit | Abrasivos | Paredes | Ninguno | 200 | 200 | 2021-05-03 | 51.1812
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00814 | VAR.GN.249 | Yee Reductor Pvc Liso Sani. 4"x2" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-03 | 9.315
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00814 | VAR.GN.056 | Adaptador embra pvc "4" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-03 | 3.5445
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00814 | VAR.OTR.057 | Tapon Pvc 4" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-03 | 4.6594
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00815 | VAR.OTR.012 | Codo Liso PVC 4x45 | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-05-03 | 4.2794
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00819 | VYE.VD.005 | Vidrio Satinado Esmerilado 5mmx81.5cmx180cm | Vidrios y Espejos | Puertas y Ventanas | und | 2 | 2 | 2021-05-03 | 91.8855
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00819 | VYE.VD.006 | Vidrio Satinado Esmerilado 5mmx63.5cmx45.8cm | Vidrios y Espejos | Puertas y Ventanas | und | 4 | 4 | 2021-05-03 | 36.4317
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00819 | VYE.VD.007 | Vidrio Satinado Esmerilado 5mmx63.5cmx43.8cm | Vidrios y Espejos | Puertas y Ventanas | und | 4 | 4 | 2021-05-03 | 34.8409
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00824 | VYE.VD.008 | Vidrio Claro 5mm x 37.3cm x 33.5cm | Vidrios y Espejos | Puertas y Ventanas | und | 6 | 6 | 2021-05-04 | 17.6087
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00824 | VYE.VD.009 | Vidrio Claro 5mm x 37.3cm x 31.5cm | Vidrios y Espejos | Puertas y Ventanas | und | 6 | 6 | 2021-05-04 | 16.5577
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00799 | HRM.GN.009 | Cinta Metrica 5Mts | Herramientas | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-29 | 5.99
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00799 | HRM.GN.029 | Broca Salomonica 1/4 | Herramientas | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-29 | 1.2
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00799 | HRM.GN.045 | Broca Salomonica 1/8 | Herramientas | Instalaciones Electricas | und | 2 | 2 | 2021-04-29 | 1.634
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00799 | HRM.GN.054 | Broca Salomonica 3/16" | Herramientas | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-04-29 | 0.893
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00799 | ABR.OTR.030 | Disco Corte Metal Fino 4 1/2" | Abrasivos | Instalaciones Electricas | und | 12 | 12 | 2021-04-29 | 19.08
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00826 | CYT.GO.026 | Goloso Tirafondo 1/4" x 6" | Clavos y Tornillos | Techo | und | 80 | 80 | 2021-05-04 | 12.0245
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00849 | HRJ.BI.028 | Bisagras Niqueladas 3.5" x 4" | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 22 | 22 | 2021-05-07 | 28.2331
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00850 | VAR.GN.252 | Sanitario Oporto Push Blanco | Materiales Varios | Baños | und | 1 | 1 | 2021-05-07 | 114.4526
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00850 | VAR.GN.253 | Flange P/Inodoro | Materiales Varios | Baños | und | 1 | 1 | 2021-05-07 | 8.1205
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00850 | VAR.GN.254 | Llave de Angulo 1/2 x 3/8 Inodoro | Materiales Varios | Baños | und | 1 | 1 | 2021-05-07 | 5.2119
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00850 | VAR.GN.219 | Manguera Flexible 1/2" x 3/8" | Materiales Varios | Baños | und | 1 | 1 | 2021-05-07 | 3.6005
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00854 | ELC.GN.043 | CAJA EMT PLATICA 4 X 2 " | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 4 | 4 | 2021-05-10 | 3.9919
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00854 | ELC.GN.049 | Toma Doble 15A/250V | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 4 | 4 | 2021-05-10 | 5.1325
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00860 |  | Alquiler de Andamios | Administrativo | Logística y Transporte | und | 1 | 1 | 2021-05-10 | 36
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00860 |  | Acarreo andamios y plataforma | Administrativo | Logística y Transporte | und | 1 | 1 | 2021-05-10 | 11.42
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00860 |  | Acarreo Plycem y Plywood | Administrativo | Logística y Transporte | und | 1 | 1 | 2021-05-10 | 11.42
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00860 |  | Deposito en Garantia Alquiler Andamios | Administrativo | Logística y Transporte | und | 1 | 1 | 2021-05-10 | 42.55
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00864 | ELC.GN.154 | Riel Negro P/Instalar Bombillos Led 1Mts | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-05-10 | 12.9913
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00865 | HRJ.BI.029 | Bisagras Niqueladas 3.5" x 3.5" | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 2 | 2 | 2021-05-10 | 2.9788
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00868 | ELC.GN.155 | Lampara de Pared P303 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 6 | 0 | 2021-05-11 | 359.7
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00868 | ELC.GN.156 | Bujia P/Lampara Pared P303 Cod.LR32 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 12 | 0 | 2021-05-11 | 47.4
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00870 | VAR.GN.243 | Brocha 3" | Materiales Varios | Ninguno | und | 2 | 2 | 2021-05-12 | 2.851
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00830 | HRJ.HE.082 | Flashing 3.05Mt | Herrajes | Techo | und | 2 | 2 | 2021-05-04 | 44.18
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00873 | LAM.PW.007 | Lamina Fibran 1/4 (5mm) | Laminas | Puertas y Ventanas | und | 22 | 0 | 2021-05-12 | 238.3478
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00854 | ELC.GN.105 | Enchufe Redondo 20A | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 5 | 5 | 2021-05-10 | 4.9899
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.OTR.039 | Reductor pvc 4 x 2 | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-12 | 1.4255
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.025 | Tubo Pvc 1/2" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 4 | 4 | 2021-05-12 | 10.2638
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.201 | Codo Pvc 90° x 1/2" Potable | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 20 | 20 | 2021-05-12 | 4.8126
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.204 | Tapon 1/2" Potable | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 6 | 6 | 2021-05-12 | 1.1889
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.224 | Trampa Pvc 2" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-05-12 | 12.7425
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.001 | Yee 4" pvc | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-12 | 6.3156
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.198 | Codo Pvc 90° x 2" Sanitario | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 12 | 12 | 2021-05-12 | 7.2189
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.050 | Reductor 2 x 1/2 pvc | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-05-12 | 1.4324
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.OTR.075 | Tee lisa pvc 2" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-05-12 | 1.6422
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.258 | Yee Reductor Liso Pvc 4"x2" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-12 | 9.309
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.259 | Niple Galvanizado Rosca 1/2" x 1 1/2" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 6 | 6 | 2021-05-12 | 12.8537
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.OTR.057 | Tapon Pvc 4" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-05-12 | 1.4324
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.260 | Tapon Pvc liso 1 1/2" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-05-12 | 0.80229
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.261 | Tapon 2" Agua Potable | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-05-12 | 1.4512
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.262 | Llave de Bola pvc lisa 1/2" | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-12 | 1.1324
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.263 | Hoja de Sierra | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-12 | 1.6533
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.264 | Yee 4" Sanitario | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-12 | 4.4824
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 |  | Combustible | Administrativo | Hidrosanitaria | lt | 10 | 10 | 2021-05-12 | 14.2552
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.GN.200 | Codo Pvc 45° x 2" Sanitario | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 4 | 4 | 2021-05-12 | 1.9833
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | VAR.OTR.012 | Codo Liso PVC 4x45 | Materiales Varios | Hidrosanitaria | und | 2 | 2 | 2021-05-12 | 3.6196
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00874 | PYQ.PG.006 | Pega Pvc Dulman (1/4) | Pinturas y Quimicos | Hidrosanitaria | und | 1 | 1 | 2021-05-12 | 2.6031
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.157 | Bujia P/Lampara Pared Cod.LR47 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 5 | 0 | 2021-05-12 | 58.27
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.158 | Toma Doble S/Placa #25424-38 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 23 | 0 | 2021-05-12 | 77.6181
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.160 | Chasis C/Torn #25700-38 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 8 | 0 | 2021-05-12 | 6.84
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.164 | Bulbo 7W LB214 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 24 | 0 | 2021-05-12 | 128.52
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.165 | Bombillo Led 6w Para Sepo LB201 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 4 | 0 | 2021-05-12 | 15.3
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.166 | Reflector Led Frost 30W | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 2 | 0 | 2021-05-12 | 53.98
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.163 | Bombillo Led 5.5w Para Sepo LB3 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 24 | 0 | 2021-05-12 | 86.1792
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00879 | HRJ.HE.106 | Tensor de Gancho 1/4" | Herrajes | Ninguno | und | 35 | 35 | 2021-05-13 | 49.5285
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00879 | HRJ.HE.107 | Cable Acero Inoc Forrado 1/4" | Herrajes | Ninguno | mt | 140 | 140 | 2021-05-13 | 166.432
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00879 | HRJ.HE.108 | Grillete 3/16 | Herrajes | Ninguno | und | 59 | 59 | 2021-05-13 | 31.8659
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00879 | HRJ.HE.109 | Armella Ojo C/Tuerca 1/4" x 3" | Herrajes | Ninguno | und | 35 | 35 | 2021-05-13 | 15.4
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00880 | VYE.VD.010 | Vidrio Bronce 6mm 75cmx89cmx114cm | Vidrios y Espejos | Puertas y Ventanas | und | 1 | 0 | 2021-05-13 | 32.2521
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00881 | MET.TB.025 | Tubo HN 2"x3"x6Mts Ch14 | Metales | Cielo Raso | und | 4 | 4 | 2021-05-13 | 194.853
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00880 | HRJ.BI.026 | Bisagra Vtna Proyect Acerada 16" | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 5 | 0 | 2021-05-13 | 51.988
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00880 | HRJ.HE.100 | Manecilla Vtana Proyectable | Herrajes | Puertas y Ventanas | und | 3 | 0 | 2021-05-13 | 7.9539
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00882 | CYT.PE.034 | Perno de Carroceria 10" x 3/8" | Clavos y Tornillos | Cielo Raso | und | 24 | 24 | 2021-05-13 | 18.638
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00882 | HRJ.TU.003 | Tuerca Galvanizada 3/8" | Clavos y Tornillos | Cielo Raso | und | 24 | 24 | 2021-05-13 | 0.73519
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00882 | HRJ.AR.015 | Arandela GAL 3/8" | Clavos y Tornillos | Cielo Raso | und | 24 | 24 | 2021-05-13 | 0.80306
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00884 | ELC.GN.167 | Toma Hembra P/Extension Pol. 15A | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 8 | 8 | 2021-05-14 | 21.4877
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00884 | ELC.GN.069 | Caja Conduit 2X4 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 6 | 6 | 2021-05-14 | 5.0783
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00884 | ELC.GN.153 | Alambre Tsj 2x12 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | mt | 15 | 15 | 2021-05-14 | 17.8357
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00884 | ELC.OTR.007 | Tape Electrico 3M | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 1 | 2021-05-14 | 1.6218
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00884 | VAR.GN.256 | Escobas Plasticas | Materiales Varios | Instalaciones Electricas | und | 2 | 2 | 2021-05-14 | 5.0173
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.168 | Placa P/Toma Doble 25613-30 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 23 | 0 | 2021-05-12 | 40.3581
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.169 | Switch Conmu #25201-38 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 14 | 0 | 2021-05-12 | 31.5
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.155 | Lampara de Pared P303 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 6 | 0 | 2021-05-12 | 323.73
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.156 | Bujia P/Lampara Pared P303 Cod.LR32 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 12 | 0 | 2021-05-12 | 42.66
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.170 | Placa Alum 25611-63 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 3 | 0 | 2021-05-12 | 7.9599
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.171 | Placa Alum 25612-63 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 4 | 0 | 2021-05-12 | 10.622
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00875 | ELC.GN.172 | Placa Alum. 25613-63 | Materiales Electricos | Instalaciones Electricas | und | 1 | 0 | 2021-05-12 | 2.2
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00899 | MET.PL.020 | Platina H.N 4" X 3/16" X 6Mts | Metales | Pisos | und | 1 | 0 | 2021-05-18 | 37.2004
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00900 | CYT.CL.011 | Clavos Hilto 1 1/2" Para Clavadora Cal.16 | Clavos y Tornillos | Pisos | und | 10000 | 0 | 2021-05-19 | 41.3246
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00900 | CYT.CL.028 | Clavos Hilto 1 1/2" Para Clavadora Cal.18 | Clavos y Tornillos | Pisos | und | 6000 | 0 | 2021-05-19 | 48.7345
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00901 | MET.TB.025 | Tubo HN 2"x3"x6Mts Ch14 | Metales | Cielo Raso | und | 2 | 0 | 2021-05-19 | 97.3948
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00903 | HRM.GN.055 | Broca Salomonica 5/32" | Herramientas | Puertas y Ventanas | und | 10 | 0 | 2021-05-19 | 15
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00903 | HRM.GN.059 | Broca Salomonica 3/16 | Herramientas | Puertas y Ventanas | und | 10 | 0 | 2021-05-19 | 15
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00903 | PYQ.PG.010 | Silicon Lanco Gris | Pinturas y Quimicos | Puertas y Ventanas | und | 10 | 0 | 2021-05-19 | 68
Cat. Compra: Ninguna | [10 empty] | 9.61
| SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR | 00442 | PYQ.RM. | Kem Esmalte SW Gaunlet Gray (7019) | Pinturas y Quimicos | Pisos | lt | 1 | 1 | 0 | 9.61
Cat. Compra: Patio Y Aserrío | [10 empty] | 52.5479
| DONAL MCGREGOR | 00360 | PYQ.OTR. | Octobarato de Sodio Tetrahidratado | Pinturas y Quimicos | Limpieza Final y Entrega | kg | 15 | 15 | 2021-02-03 | 52.5479
26018.3825